内黄县应急管理局

审批服务股2020年监督检查工作计划

为认真贯彻落实我局关于危险化学品和烟花爆竹安全生产工作的部署，进一步加强安全生产监督检查，消除安全事故隐患，夯实管理基础，有效预防危化和烟花爆竹安全事故，根据《国家安全监管总局关于印发《安全生产年度监督检查计划编制办法》的通知》（安监总政法〔2017〕150号）文件精神，结合我县危险化学品生产经营企业和烟花爆竹零售网点实际情况，特制定本股室2020年度安全生产监督检查计划。

一、工作目标

依法监督检查化工、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位，实现我县危化生产经营单位年度监督检查全覆盖，推动企业落实安全生产主体责任，严肃查处违法违规行为，营造遵守安全生产法律法规的良好氛围。

二、工作任务

- 监督检查次数：全县化工企业、危化生产、储存、经营企业、烟花爆竹批发企业74家。（其中：危险化学品生产企业2家、经营企业69家、储存1家，化工企业1家、烟花爆竹批发企业1家）2020年有38家危险化学品经营企业需要进行换证。全年至少进行一次监督检查，确保危险化学品生产经营企业和烟花爆竹批发企业的监督检查覆盖率达到100%。

2.监督检查内容：按照《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条件》、《烟花爆竹安全管理条例》等法律法规，根据企业安全许可现场审查核查、重点时段安全生产大检查情况相结合，制定监督检查内容。

3.监督检查时间安排

1月份：春节元旦期间烟花爆竹禁放及入库工作；危险化学品生产经营储存企业安全生产工作;加油站换证资料审查及现场评审、验收等工作。

2月份:春节期间烟花爆竹禁放及入库工作；危险化学品生产经营储存企业安全生产工作;加油站换证资料审查及现场评审、验收等工作。

3月份：“两会”期间危险化学品安全生产工作;加油站换证资料审查及现场评审、验收等工作；开展“双随机一公开”执法检查工作。

4月份：完成11家加油站换证工作；督导企业落实安全生产主体责任，开展隐患排查治理；开展“双随机一公开”执法检查工作，对危化企业进行检查。

5月份：对危化企业进行监督检查；督导企业落实安全生产主体责任，开展隐患排查治理；做好夏季全县危险化学品生产经营安全生产工作;加油站换证资料审查及现场评审、验收等工作。

6月份：对危化企业进行监督检查；督导企业落实安全生产主体责任，开展隐患排查治理；做好夏季全县危险化学品生产经营安全生产工作;加油站换证资料审查及现场评审、验收等工作。

7月份：督导企业落实安全生产主体责任，开展隐患排查治理；做好高温汛期全县烟花爆竹批发企业及危险化学品生产经营企业安全生产工作；完成3家加油站换证工作。

8月份：做好高温汛期全县危险化学品生产经营安全生产工作；完成6家加油站换证工作。

9月份：做好高温汛期全县危险化学品生产经营安全生产工作;督促危化生产企业聘请专家进行安全检查；节前危险化学品生产经营企业安全生产工作；完成7家加油站换证工作。

10月份：监督危化企业安全标准化运行情况；加油站换证资料审查及现场评审、验收等工作；节日期间危险化学品生产经营企业安全生产工作。

11月份：完成11家危化证换证工作；对危化企业进行监督检查。

12月份：节日期间烟花爆竹批发企业及危险化学品生产经营企业安全生产工作。

三、工作要求

（一）强力推进既定任务。今年审批服务股承担着行政审批制度改革和行政许可集中受理等有关工作、许可准入等工作，任务量大、责任重大。工作中要对照年初的任务目标，逐一分析存在问题，研究推进措施，确保如期高质量完成。

（二）加强信息沟通。与局机关各相关科室（机构）在开展监督检查计划过程中，要加强信息沟通，明确检查企业清单，避免出现重复检查现象。

（三）工作责任方面。要用心干，尽到自己的职责；要高标准，积极对标先进，做到细致、精致、极致，把规矩和纪律挺在前，严格遵守廉洁自律的各项规章制度。

2020年2月21日